## Sheet1
时间 |  | 任务 | 负责人 | 预计所需时间 | 实际所需时间 | 是否完成 | 备注
11月 | 第1周：11月5日 | 讨论整个算法组的初步工作计划 | 蔡学联 袁梓埠 | 2 | 2 | √
|  | 定下11月的工作计划 | 蔡学联 袁梓埠 | 2 | 2 | √
|  | 讨论一刀切算法demo的流程图和数据结构 | 蔡学联 袁梓埠 | 2 | 2 | √
|  | 开始编写算法设计说明书 | 蔡学联 袁梓埠 | 待定 | 待定 | √ | 后续会加入到电子锯和雕刻机的软件设计说明书中
| 第2周：11月11日 | 开放算法SVN | / | / | / |  | 11月2日提出
|  | 建立界面框架 | 蔡学联 | 1 | 1 | √ | 完成
|  | 板件数据读入功能 | 蔡学联 袁梓埠 | 1 | 1 | √ | 参考雕刻机现有的读取“开料大师模板”的代码
|  | 显示优化方案功能 | 蔡学联 | 1 | 1 | √ | 参考雕刻机现有的显示优化方案
| 第3周：11月18日 | 实现混合算法 | 蔡学联 | 5 | 5 | √ | 两人各自实现自己的算法，然后评估、整合
|  | 实现改进的最低轮廓线算法 | 袁梓埠 | 5 | 5 | √
| 第4周：11月25日 | 实现混合算法 | 蔡学联 | 5 | 5 | √ | 初步实现，但效果不优秀
|  | 实现改进的最低轮廓线算法 | 袁梓埠 | 5 | 5 | √ | 新增改进贪心算法以及组合算法
| 第5周：12月2日 | 对当月计划总结，以及制定下月计划 | 蔡学联 袁梓埠 | 5 |  | √
12月 | 第1、2周：12月1~16日 | 对现有优化流程优化、实现三个阶段优化 | 袁梓埠 | 10 |  | √
|  | SCM样图修改、实现混合算法 | 蔡学联 | 10 |  | √
| 第3、4周：12月19~30日 | 1.切入现有雕刻机功能改进：文件读写（hgm、hgy、Xls） 2、研究顾工算法实现原理 3、编写相关文档 4、将软件分割为主程序和动态库模块 5、研究office界面框架 6、制定1月份工作计划 | 袁梓埠、蔡学联 | 10 |  | √ | 要求：1.不读锁，加入网络验证
1月 | 第1周：1月16日 | 1、 读取刀库文件 2、 导出NC文件 | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | 未完成 | 1、刀库已读取 2、未完成NC文件导出，发先任务量超过事先估计情况
| 第2周：1月13日 | 1、 替换主程序界面框架 | 袁梓埠 蔡学联 | 3~5 |  | √
| 第3周：1月20日 | 1、 异形、孔、槽的显示和处理 2、 调整下刀点 | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | 未完成 | 没有时间去做
2月 | 第1周：2月11日 | 1、导出最基本的NC文件(纯开料，不打孔槽) | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | √ | 情况复杂，时间超出预期3~5天
| 第2周：2月18日 | 1、 异形、孔、槽的显示 2、 导出完整的NC文件（有孔槽） | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | √ | 情况复杂，时间超出预期3~5天
| 第3周：2月25日 | 1、 基本参数设置、刀库配置等界面的移植 2、 调整下刀点 3、 转移标签相关功能部分转移 | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | √ | 转移标签部分功能，其余顺延到下一月
3月 | 第1周:3月10日 | 1、基本参数设置界面的移植 2、调整下刀点 3、板件翻转功能 4、自动计算优化次数 | 袁梓埠 蔡学联 | 8 |  | √
| 第2周:3月17日 | 1、网络验证、在线升级功能(记录MAC地址，IP地址，导出NC次数) 2、刀库配置界面的移植 3、优化时候的对话框 4、简单优化、精细优化两种方案 | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | √
| 第3周:3月24日 | 1、新增加密方式，不跟锁挂钩 2、移植各种参数配置窗口 3、文件读入字段补充 4、博普中天 星辉E6-1230D 5、SCM新旧五面钻对接修改 | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | √
| 第4周:3月31日 | 1、优化结果的右键菜单（手动调顺序、剪切复制粘贴，导出料单、打印图样） 2、版本号，关于，软件名称 3、开放程序下载测试及修改 4、新增需求对接店面导出功能 | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | √
4月 | 第1周:4月7日 | 1、用户注册功能 2、帮助文档、弹出qq、电话、网站 3、调整开料顺序 4、分辨率影响界面显示 | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | √
| 第2周:4月14日 | 1、修复导出NC部分原有采用条码判断板件的错误 2、重做余料切割工功能 3、同种材质、厚度优化方案按利用率从高到低排序 4、图标按钮，界面设计 | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | √
| 第3周:4月21日 | 1、结果显示板材面积需要加上缝隙 2、读取excel大板尺寸显示原始尺寸 3、联系第三方短信服务商，两次验证 4、点击广告语打开官网（鼠标移动过去提示打开官网） | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | √
| 第4周:4月28日 | 1、剪切复制粘贴功能需要进一步优化，参考黑格 2、比雅斯700\300\902 3、豪迈PTP100 | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | √
5月 | 第1周:5月5日 | 1、制作一个工具，能将旧版雕刻机的配置文件批量转换到新版 2、重做Excel导入设置功能，使这个功能更好用 3、修改反面修边功能 4、增加反面贴标功能 | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | √
| 第2周:5月12日 | 1、提高余料切割座标准确度 2、调整粘贴板件的界面操作 3、实现粘贴板件的移除功能和多角度旋转功能 4、粘贴板列表去闪烁 5、需切列表数值列按数值排序 6、解决编辑板件时的条码重复问题 | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | √
| 第3周:5月19日 | 1、修复和添加标签示意图的内容 2、实现移除板件指定加工信息功能 3、修复打印大板图样不全的问题 4、修复漏孔问题 5、增加联网统计使用次数功能 6、修复备份和恢复配置文件功能 | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | √
| 第4周:5月26日 | 1、对接“新代”雕刻机的“Cycle”文件格式 2、调整“维宏”水平钻 3、雕刻机软件导出NC码同一个孔位打两次 4、优化软件设置16倍的切割数后，把板件设置成无纹理，优化出图有些板件少了孔位。 5、组合刀出现少换刀信息的漏洞 | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | √
6月 | 第1周:6月9日 | 处理CRM问题: (1)NC代码处理 TYB16092901 (2)提示缺少刀具不需要每一块板都提示 TYB17050603 (3)同一把刀连续加工不需要再生成开始代码 TYB17052303 (4)4.0雕刻机开料软件2017-05-18更新后打开之前的优化方案.hgo文件会死机 TYB17051907 (5)支持“Syntec”Cycle文件功能 | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | √
| 第2周:6月16日 | 1、修复下刀点问题 2、修改刀库界面 | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | √ | 修复异形下刀点显示与实际下刀点不同的问题
| 第3周:6月23日 | 1、改进算法集中有反面孔槽的板件一起排 2、修改刀库界面 | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | √ | 将贴标号改为文字
| 第4周:6月30日 | 1、把学联之前的算法加入进来 | 袁梓埠 蔡学联 | 5 |  | 未完成 | 我们讨论后觉得就算把学联之前的算法加进来，也没有太大的改善，所以暂缓，改为处理CRM上的需求： 1、导出来的NC没有开料刀刀头代码 TYB17061603 2、导入dxf能捕捉尺寸，如dxf与板件尺寸不符，添加提示功能，然后适配到板件尺寸，TYB17062105 3、初步实现异形预组合排样功能
7月 | 第1、2周:7月7~14日 | 处理CRM上问题： 1、雕刻机优化导出板件少孔 2、雕刻机开料软件追加导入的混排的单子标签上没有ABCD 标号区分 3、添加新贴标样式 4、修改参数、设置等对话框后，退出提示是否保存 5、异形余料能否用白色区分， 6、软件没开发完成的功能，建议页面设置成灰色，并且人性化提示敬请期待 7、新增导入雕刻机对接文件时检测孔位过深功能 | 袁梓埠 蔡学联 | 10
| 第3周:7月21日 | 2、完善异形预组合排样功能 | 袁梓埠 蔡学联 | 5
| 第4周:7月28日 | 3、重写下刀点选取方法 | 袁梓埠 蔡学联 | 5